

**УКРАЇНА**

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 09.09.2021 № 208

Про організацію

та проведення Дня міста Малина-2021

З метою належної підготовки і проведення урочистих заходів до Дня міста, керуючись п.20 ч. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 6-ї сесії міської ради шостого скликання від 25 березня 2011 р. «Про відзначення Дня міста»:

1. Затвердити Програму святкування Дня міста Малина-2021 (додаток 1).

2. Затвердити План підготовки заходів з нагоди відзначення Дня міста Малина-2021 (додаток 2).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Віталія ЛУКАШЕНКА.

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

Додаток 1

до розпорядження міського голови

№ 208 від 09.09.2021

**Програма святкування Дня міста Малина-2021**

**(18.09.2021)**

**10.00 -** вручення відзнак «Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади» (конференц-зала КЗ «Центр культури та дозвілля»);

**10.00** – Всеукраїнський турнір з боксу «Золоті рукавички» за підтримки клубу «Сармат» (18-19 вересня, ДЮСШ ім. Й.Кульчицького);

**13.00 –** реєстрація запрошених гостей (КЗ «Центр культури та дозвілля»);

**13.00 –** робота тематичних локацій від старостинськиих округів, установ, організацій та підприємств міста (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

**13.00 –** робота виїзної торгівлі (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

**13.00 –** сольні виступи музичних виконавців (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

**14.00** – урочиста частина (стадіон «Авангард» ім. А. В. Деняченка):

вітання від міського голови;

вітання від гостей міста;

вручення подарунків новонародженим та молодятам, вручення відзнак та нагород.

**14.00** **-** майстер-класи, виставки, фолькпаті від ЦДЮТ (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

**14.00** **-** виставка фотогуртка ЦНТТ (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

**14.00** – показовий виступ від судномодельного гуртка ЦНТТ(міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

**14.00** – заїзд байкерів по місту (Соборна площа);

**15.00** – турнір з шахів «Хід конем» (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

**15.00** – майстер-клас від гончарів (міський парк культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая);

**16.00** – конкурс художнього образу «МВА-Fest» (стадіон «Авангард» ім. А. В. Деняченка);

**15.00-19.00** - концерт за участю місцевих виконавців (стадіон «Авангард» ім. А. В. Деняченка);

**19.00 – 22.00** – концерт за участі запрошених артистів (стадіон «Авангард» ім. А. В. Деняченка);

**21.00** – святковий феєрверк (стадіон «Авангард» ім. А. В. Деняченка);

**22.00 - 23.00** – дискотека (стадіон «Авангард» ім. А. В. Деняченка).

Заступник міського голови Віталій ЛУКАШЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

№ 208 від 09.09.2021

**План підготовки заходів з нагоди відзначення**

**Дня міста Малина-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу**  | **Час проведення**  | **Відповідальний** |
| 1 | Підготувати сценарний план проведення урочистого концерту до Дня міста. | до 13.09.2021 | В. Лукашенко,О. Журович,В. Ровнер |
| 2 | Виготовити та розмістити афіші та оголошення з програмою відзначення Дня міста | до 20.08.2021 | В. ЛукашенкоА. Глущенко |
| 3 | Подати в ЗМІ, міські веб-сайти та групи у соціальних мережах інформацію про відзначення Дня міста | до 13.09.2021 | В. ЛукашенкоА. Глущенко |
| 4 | Підготувати привітання від міського голови для ЗМІ та сторінок у соціальних мережах | до 13.09.2021 | В. ЛукашенкоА. Глущенко |
| 5 | Забезпечити реєстрацію та супровід запрошених гостей | 18.09.2021 | В. ЛукашенкоН. Курса |
| 6 | Забезпечити святкове оформлення Соборної площі та центральних вулиць міста Малина з нагоди 1130-річниці заснування міста Малина | до 16.09.2021 | Л. Мартиненко,М. Поліновський |
| 7 | Забезпечити можливість підключення музичної апаратури до електроживлення на стадіоні «Авангард» | 18.09.2021 | В. Сафранчук,М. Поліновський |
| 8 | Рекомендувати установам, організаціям та підприємствам громади розробити святкові тематичні локації та взяти участь у святкуванні Дня міста Малина | до 13.09.2021 | В. Гвоздецький,Н. Терещенко,В. Лукашенко,В. Коробейник, |
| 9 | Виготовити святкову фотозону (банер) та вітальний банер до Дня міста | до 16.09.2021 | В. Лукашенко,А. Глущенко |
| 10 | Виготовити друковану продукцію - посвідчення «Почесний громадянин Малинської міської територіальної громади» для вручення. | до 13.09.2021 | В. ЛукашенкоА. Глущенко |
| 11 | Забезпечити виготовлення сувенірних прапорців міста Малина, повітряних кульок для гостей свята | до 16.09.2021 | В. Лукашенко,А. Глущенко,О. Журович |
| 12 | Забезпечити привітання батьків новонароджених дітей, що народилися в День міста (або напередодні) та молодят, які одружилися в цей день. | до 18.09.2021 | В. Лукашенко,Є. Малегус,Т. Семененко,С. Романенко |
| 13 | Забезпечити виготовлення цінних подарунків для відзначення кращих підприємців міста, а також забезпечити супровід нагороджених осіб під час святкових заходів. | 18.09.2021 | Н. Терещенко |
| 14 | Забезпечити проведення конкурсу художнього образу «МВА Fest» та виготовлення цінних подарунків (сертифікатів) для учасників  | до 16.09.2021 | В. Лукашенко,В. КоробейникО. ЖуровичА. Глущенко |
| 15 | Забезпечити транспорт для перевезення необхідного інвентарю в міський парк культури та відпочинку для проведення дитячої розважальної програми від ЦДЮТ, а після завершення заходу – повернути назад. | 18.09.2021 | В. Лукашенко В. Коробейник |
| 16 | Забезпечити транспорт для перевезення музичних колективів на святковий концерт з нагоди Дня міста Малина. | 18.09.2021 | В. Лукашенко,О. Журович, В. Коробейник |
| 17 | Забезпечити чергування службового автомобіля на час проведення святкових заходів до Дня міста | 18.09.2021 | Грищенко І.І.Андрієнко І.Д. |
| 18 | Забезпечити роботу дитячих атракціонів, виїзної торгівлі, розміщення тематичних локацій у міському парку культури та відпочинку від установ та організацій громади | 19.09.2021 | Н. Терещенко |
| 19 | Підготувати листи щодо забезпечення громадського порядку та чергування медичних працівників під час святкових заходів | до 16.09.2021 | А. Глущенко |
| 20 | Підготувати листи щодо забезпечення чергування автомобіля Швидкої допомоги та пожежного автомобіля на час запуску феєрверку | до 16.09.2021 | В. Лукашенко,А. Глущенко |
| 21 | Підготувати вітальне слово міському голові до Дня міста | до 16.09.2021 | А. Глущенко |
| 22 | Забезпечити наявність стільців та столів (20 шт.) для презентаційних виставок учасників свята у міському парку культури та відпочинку, організувати їх перевезення до місця локації та після завершення заходу повернути назад до навчального закладу | 18.09.2021(з 12.00 до 20.00) | Л. МартиненкоВ. Лукашенко,В. Коробейник |
| 23 | Забезпечити належний благоустрій парку культури та відпочинку та забезпечити наявність достатньої кількості урн | до 17.09.2021 | Л. Мартиненко,В. Сафранчук |
| 24 | Забезпечити роботу фонтану | 18.09.2019з 12.00 год. | Л. Мартиненко,В. Сафранчук |
| 25 | Забезпечення електроживлення для підключення торгових точок, музичної апаратури, святкової ілюмінації в міському парку культури та відпочинку |  18.09.2021 | Л. МартиненкоВ. Сафранчук  |
| 26 | Прикрасити міський парк культури та відпочинку святковою ілюмінацією |  18.09.2021 | Л. МартиненкоВ. Сафранчук М. Поліновський  |
| 27 | Встановити сцену та задній фон сцени (банер 8/3) | 18.09.2021 | Л. Мартиненко,М. Поліновський,В. Сафранчук |
| 28 | Забезпечити стільці для учасників святкового концерту (20 шт. до сцени) | 18.09.2021 | Л. МартиненкоВ. Лукашенко,В. Коробейник |
| 29 | Забезпечити виступи сольних виконавців (інструменти) на локаціях міського парку культури та відпочинку | 18.09.2021 | В. Лукашенко,О. Журович |
| 30 | Забезпечити супровід відповідальних за феєрверк, облаштувати зону для розміщення феєрверку. | 18.09.2021 | Л. Мартиненко,В. Сафранчук |
| 31 | Забезпечити фотографування святкових заходів та висвітлення інформації на офіційних сторінках Малинської міської ради | 18.09.2021 | Г. Сергієнко |

 Заступник міського голови Віталій ЛУКАШЕНКО