УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

- ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ

- МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від  13.08. 2021   № 181

Про відзначення  30-ї річниці

Незалежності України

На виконання Указу Президента України від 21.10.2020 № 459/2020 «Про відзначення 30-ї річниці незалежності України» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.07.2021 № 455                          «Про відзначення 30-ї річниці незалежності України», з метою належного відзначення на території Малинської громади 30-ї річниці незалежності України та Дня Державного прапору України:

1. Затвердити Програму відзначення на території Малинської громади Дня Прапора та Дня Незалежності України (додаток 1)

2. Затвердити план підготовки заходів по відзначенню 30-ї річниці незалежності України та Дня Державного Прапора України (додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти                              на заступника міського голови  Віталія Лукашенка.

Перший заступник

міського голови                                                       Леонід МАРТИНЕНКО

Додаток № 1

до розпорядження № 181

від 13.08.2021

Програма відзначення на території Малинської громади

Дня Прапора та Дня Незалежності України

| № н/п | Назва заходу | Дата та час проведення | Місце проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 серпня - День Державного Прапору України |  |  |  |  |
| 1. | Виставка малюнків «Незалежна і єдина моя Україна» | 23.08.2021 14:00 | фойє КУ «Центр культури та дозвілля» | В. Коробейник, А. Буділовська |
| 2. | Виставка дитячих робіт (м’які іграшки) | 23.08.2021 14:00 | фойє КУ «Центр культури та дозвілля» | В. Коробейник, А. Буділовська |
| 3. | Урочистий концерт до Дня Прапора та Дня Незалежності України | 23.08.2021 15:00 | КУ «Центр культури та дозвілля» | В. Лукашенко, О. Журович, В. Ровнер |
| 4. | Велопробіг до Дня Прапора та Дня Незалежності України (за окремим маршрутом) | 23.08.2021 16:00 | Старт – від Соборної площі | В. Коробейник, І. Ковальчук, О. Михайліцька (за згодою) |
| 5. | Святково-розважальна програма для учасників велопробігу | 23.08.2021 17:00 | вул. Кривенчука | В. Коробейник, І. Ковальчук, О. Михайліцька (за згодою) |
|  | 24 серпня - День Незалежності України |  |  |  |
| 1. | Футбольний турнір | 24.08.2021 10:00 | Стадіон, с. Любовичі | В. Коробейник, І. Ковальчук, В. Волуйко |
| 2. | Робота дитячих атракціонів, виїзної торгівлі | 24.08.2021 з 14:00 | Парк культури та відпочинку ім. Миклухо-Маклая | В. Лукашенко, С. Мартиненко |
| 3. | Тематичні локації від старостинських округів, бібліотечних закладів, інших установ та організацій громади | 24.08.2021 з 16:00 | Парк культури та відпочинку ім. Миклухо-Маклая | В. Лукашенко, В. Гвоздецький, О. Журович С. Мартиненко |
| 4. | Folk-party від ЦДЮТ: фотозона, майстер-класи, дитяча розважальна програма, танцювальний марафон, виставка дитячих робіт | 24.08.2021 з 16:00 до 17.30 | Парк культури та відпочинку ім. Миклухо-Маклая | В. Коробейник, І. Ковальчук, А. Буділовська |
| 5. | Шаховий турнір | 24.08.2021 з 16:00 | Парк культури та відпочинку ім. Миклухо-Маклая | В. Коробейник, І. Ковальчук, А. Буділовська |
| 6. | Показові виступи судномодельного гуртка ЦНТТ | 24.08.2021 з 16:00 | Ставок міського парку культури та відпочинку | В. Коробейник, І. Ковальчук, Я. Дмитренко |
| 7. | Показові виступи національно-патріотичного гуртка «Незламні» | 24.08.2021 з 16:00 | Міський парк культури та відпочинку | В. Коробейник, І. Ковальчук, Я. Дмитренко |
| 8. | Робота фотовиставки від фотогуртка ЦНТТ | 24.08.2021 з 16:00 | Міський парк культури та відпочинку | В. Коробейник, І. Ковальчук, Я. Дмитренко |
| 9. | Виступ духового оркестру «Малин» | 24.08.2021 з 16:30 до 17:00 | Соборна площа | В. Лукашенко, О. Журович, |
| 10. | Урочисте відкриття свята. Спільне виконання Державного Гімну України народними та аматорськими колективами Малинської громади | 24.08.2021 17:00 | Соборна площа | В. Лукашенко, О. Журович, В. Ровнер |
| 11. | Урочиста хода з Державним Прапором України | 24.08.2021 з 17:20 | від Соборної площі до центрального парку культури та відпочинку | В. Лукашенко, О. Журович, В. Ровнер |
| 12. | Майстер-клас народних танців від хореографічного гуртка «Скайленд» | 24.08.2021 з 17:30 до 18:00 | Локація «Я люблю Малин», парк культури та відпочинку | В. Лукашенко, О. Журович, І. Харитонова (за згодою) |
| 13. | Розважальна програма від агенства «ЛеМар» | 24.08.2021 з 18:00 до 19:00 | Локація «Я люблю Малин», парк культури та відпочинку | В. Лукашенко, О. Журович, Л. Марченко (за згодою) |
| 14. | Концертна програма за участі місцевих та запрошених виконавців (за окремим сценарієм) | 24.08.2021 з 18:00 до 23:00 | парк культури та відпочинку | В. Лукашенко, О. Журович |
| 15. | Показ тематичного кінофільму/мультфільму під відкритим небом | 24.08.2021 з 20:30 19:00 | локація «Я люблю Малин» | В. Лукашенко, О. Журович |

Керуюча справами виконавчого комітету                         Ірина КОПИЛО

Додаток № 2

до розпорядження № 181

від 13.08.2021

План підготовки заходів по відзначенню 30-ої річниці

Незалежності України та Дня Державного Прапора України

| № | Назва заходу | Час проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготувати сценарні плани проведення урочистих концертів до Дня Державного Прапора (23.08.2021) та 30-ї річниці незалежності України (24.08.2021) | до 20.08.2021 | В. Лукашенко, О. Журович, В. Ровнер |
| 2 | Виготовити та розмістити афіші та оголошення з програмою відзначення Дня Державного Прапора та 30-ї річниці незалежності України | до 20.08.2021 | І. Копило, Г. Сергієнко |
| 3 | Подати в ЗМІ, міські веб-сайти та групи у соціальних мережах інформацію про відзначення в місті Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України | до 20.08.2021 | І. Копило, Г. Сергієнко |
| 4 | Забезпечити транспорт для перевезення дитячих робіт для організації виставок від ЦДЮТ в Центр культури та дозвілля та назад | 20.08.2021 о 14.00 та 23.08.2021 о 17.30 | В. Лукашенко, В.Коробейник |
| 5 | Забезпечити розміщення полотнища Державного прапору України на приміщенні адміністративного будинку | 22.08.2021 | Л. Мартиненко, М. Поліновський |
| 6 | За потреби оновити прапори на площі Соборній, на перехресті вулиць Шевченка та Суворова | до 22.08.2021 | Л. Мартиненко, М. Поліновський |
| 7 | Забезпечити святкове оформлення Соборної площі та центральних вулиць міста Малина, сільських населених пунктів громади з нагоди 30-річниці Незалежності України | до 23.08.2021 | Л. Мартиненко, М. Поліновський, В. Гвоздецький, старости |
| 8 | Забезпечити можливість підключення музичної апаратури до електроживлення на вулиці Кривенчука | 23.08.2021 до 16.00 | Л. Мартиненко, М. Поліновський |
| 9 | Рекомендувати всім установам, організаціям та підприємствам громади підняти Державний Прапор України | до 20.08.2021 | І. Копило, Г. Сергієнко |
| 10 | Залучити до організації святкових локацій у міському парку культури та відпочинку жителів старостинських округів, позашкільні навчальні заклади, заклади культури громади | до 20.08.2021 | В. Гвоздецький, старости, В. Лукашенко, В. Коробейник, О. Журович |
| 11 | Виготовити святкову фотозону (банер) у міському парку культури та відпочинку та задній фон сцени до Дня Незалежності України | до 24.08.2021 | В. Лукашенко, О. Журович, В. Ровнер |
| 12 | Організувати та провести покладання квітів з нагоди Дня Державного Прапора до пам’ятника Т.Г. Шевченку | 23.08.2021 16.00 | В. Лукашенко, О. Журович, Г. Сергієнко |
| 13 | Організувати та провести велопробіг до Дня Державного Прапору України за участі громадськості | 23.08.2021 | В. Коробейник, І. Ковальчук |
| 14 | Забезпечити виготовлення сувенірних державних прапорців та забезпечити подарунки для учасників велопробігу | до 20.08.2021 | Г. Сергієнко, В. Коробейник, І. Ковальчук |
| 15 | Залучити всі народні та аматорські творчі колективи громади до спільного виконання Держаного Гімну України та урочистої ходи | до 20.08.2021 | В. Лукашенко, О. Журович, В. Ровнер |
| 16 | Забезпечити транспорт для перевезення необхідного інвентарю в міський парк культури та відпочинку для проведення дитячої розважальної програми від ЦДЮТ, а після завершення заходу – повернути назад. | 24.08.2021 о 13.00 – в парк культури, о 18.30 – повернути до ЦДЮТ | В. Лукашенко В. Коробейник |
| 17 | Забезпечити роботу дитячих атракціонів, виїзної торгівлі, розміщення тематичних локацій у міському парку культури та відпочинку від установ та організацій громади | 24.08.2021 | С. Мартиненко |
| 18 | Підготувати листи щодо забезпечення громадського порядку та чергування медичних працівників під час святкових заходів | до 20.08.2021 | Г. Сергієнко, |
| 19 | Підготувати виступи міському голові до Дня Державного Прапору України та до Дня Незалежності України | до 20.08.2021 | Г. Сергієнко |
| 20 | Забезпечити наявність стільців та столів для презентаційних виставок учасників свята у міському парку культури та відпочинку, організувати їх перевезення до місця локації та після завершення заходу повернути назад до навчального закладу | 24.08.2021 (з 15.00 до 20.00) | Л. Мартиненко В. Приходько В. Лукашенко, В. Коробейник |
| 21 | Забезпечити належний благоустрій парку культури та відпочинку та забезпечити наявність достатньої кількості урн | до 22.08.2021 | Л. Мартиненко, В. Сафранчук |
| 22 | Забезпечити роботу фонтану | 24.08.2019 з 13.00 год. | Л. Мартиненко, В. Сафранчук |
| 23 | Забезпечення електроживлення для підключення музичної апаратури та ілюмінації | 24.08.2021 | Л. Мартиненко В. Сафранчук |
| 24 | Прикрасити зону проведення концерту до 30-річчя Незалежності України святковою ілюмінацією | 27.06.2021 | Л. Мартиненко В. Сафранчук М. Поліновський |
| 25 | Встановити сцену та задній фон сцени (банер 8/3) | 24.08.2021 до 13.00 | Л. Мартиненко, М. Поліновський, В. Сафранчук |
| 26 | Забезпечити підключення до мережі електроживлення біля локації «Я люблю Малин», а також біля танцювального майданчика (для ЦДЮТ) | 24.08.2021 до 14.00 | Л. Мартиненко, М. Поліновський, В. Сафранчук |
| 27 | Забезпечити доставку музичної апаратури для проведення заходів та назад | 24.08.2021 | О. Журович, М. Мороз |

Керуюча справами виконавчого комітету                       Ірина КОПИЛО