

**УКРАЇНА**

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від 25.02.2021 № 52

Про організацію

та проведення свята проводів Зими і зустрічі Весни   "Залицяння до Весни"

З метою належної підготовки і проведення у місті свята проводів Зими і зустрічі Весни   "Залицяння до Весни", а також збереження і розвитку традицій святкування Масляного тижня, посилення ролі народної творчості в сучасному суспільстві і залучення молодого покоління до вивчення народних традицій та обрядів, керуючись п.20 ч. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Організувати та провести 13 березня 2021 року на Соборній площі міста свято проводів Зими і зустрічі Весни  «Залицяння до Весни».

2. Затвердити План підготовки свята проводів Зими і зустрічі Весни  «Залицяння до Весни»(додаток).

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

Додаток

до розпорядження № 52

від 25.02.2021

**План**

**підготовки свята проводів Зими і зустрічі Весни**

**«Залицяння до Весни»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Підготовка сценарного плану заходу, підготовка дитячої розважальної програми та конкурсів для учасників свята | до 04.03.2021 | О. Журович |
| 2 | Ознайомлення населення з планом заходів святкування Масляної та проводів Зими і зустрічі Весни   «Залицяння до Весни» | до 08.03.2021 | А. Глущенко |
| 3 | Розробка дизайну та виготовлення оголошень, а також їх розміщення в громадських місцях міста та публікація на офіційних веб-сайті та сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» | до 08.03.2021 | А. Глущенко |
| 4 | Рекомендувати старостам сільських та селищних населених пунктів громади взяти участь у у святі проводів Зими і зустрічі Весни   «Залицяння до Весни» та оформити тематичну зону Масляної | до 19.02.2021 | В. Гвоздецький |
| 5 | Розробка та встановлення тематичних фотозон | до 13.03.2021 | О. Журович |
| 6 | Запрошення громадських організацій та соціальних закладів міста до участі у святкуванні Масляної | до 24.02.2021 | А. Глущенко |
| 7 | Забезпечити місце та столи для розміщення учасників свята | до 12.00  13.03.2021 | В. Коробейник |
| 8 | Забезпечення наявності столів та стільців для проведення майстер класів та виставок на Соборній площі та повернення їх назад до приміщення. | 13.03.2021 | А. Богдан,  А. Хамайко  О. Паршаков,  О. Лєбєдєв |
| 9 | Забезпечення благоустрою центру міста та забезпечення урн у достатній кількості | до 13.03.2021 | М. Стурчак  О. Пархоменко |
| 10 | Забезпечити наявність віслюка Вітуса на святі Масляної та підготувати місце для його розміщення | до 13.03.2021 | О. Пархоменко М. Стурчак |
| 11 | Забезпечити можливість підключення музичної апаратури та торгівельних точок до мережі електроживлення | до 12.00  13.03.2021 | М. Стурчак |
| 12 | Організація та забезпечення роботи виїзної торгівлі | до 13.02.2021 | С. Мартиненко |
| 13 | Забезпечення транспорту для підвозу колективів із населених пунктів громади | до 12.03.2021 | В. Коробейник,  І. Грищенко,  І. Андрієнко |
| 14 | Забезпечення підвозу музичної апаратури (в обидві сторони) | до 12.00  13.03.2021  та після завершення заходу | В. Лось |
| 15 | Забезпечення призів учасникам свята | до 10.02.2021 | С. Мартиненко |
| 16 | Підготовка листів на міське відділення поліції та КНП «ЦНПМСД», РЕМ про забезпечення відповідальних працівників та безперебійного електроживлення | до 10.02.2021 | А. Глущенко |

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради Ірина КОПИЛО