Додаток

до розпорядження міського голови

від 24.09.2021 № 226

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки проєкту бюджету Малинської міської територіальної громади на 2022 рік

| № з/п | Заходи | Виконавці | Орієнтонтовний термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів організаційно-методологічні вимоги щодо складання проєкту бюджету, прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення та інших показників щодо складання проєкту бюджет, надісланих Міністерством фінансів | Фінансове управління міськвиконкому | У триденний термін після отримання показників від Міністерства фінансів України |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів : - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов”язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів. | Фінансове управління міськвиконкому | Жовтень |
|  | Організація роботи щодо складання бюджетних запитів | Головні розпорядники бюджетних запитів | Жовтень |
|  | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню | Головні розпорядники бюджетних запитів | В терміни, визначені фінансовим управлінням |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів на 2022 рік, отриманих від головними розпорядниками бюджетних коштів, узагальнити їх та прийняти рішення щодо включення їх до проекту бюджету міської територіальної громади | Фінансове управління міськвиконкому | На будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету міської територіальної громади |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною радаю України | Фінансове управління міськвиконкому | В триденний термін після їх отримання |
|  | Підготовка проєкту рішення про бюджет Малинської міської територіальної громади на 2022 рік з додатками згідно з Типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та подання виконавчому комітету Малинської міської ради | Фінансове управління міськвиконкому | Листопад-грудень |
| - ту | Схвалення проєкту рішення про бюджет Малинської територіальної громади на 2022 рік | Виконавчий комітет Малинської міської ради | Відповідно до плану роботи виконавчого комітету міської ради |
|  | Подання схваленого виконавчим комітетом міської ради проєкту рішення про бюджет Малинської міської територіальної громади на 2022 рік до Малинської міської ради | Фінансове управління міськвиконкому | За 10 робочих днів до очікуваної дати проведення сесії міської ради |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники бюджетних коштів | Не пізніше ніж через 3 робочих дні після подання міській раді проєкту рішення про бюджет |
|  | Презентація проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік на засіданнях постійних комісій та сесії Малинської міської ради | Фінансове управління міськвиконкому, головні розпорядники бюджетних коштів | До 25 грудня |
|  | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет Малинської територіальної громади на 2022 рік в засобах масової інформації | Виконавчий комітет міської ради | Не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття рішення про бюджет |
|  | Оприлюднення інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників коштів на 2022 рік через ІАC “LOGICA” | Фінансове управління міськвиконкому | До 31 грудня |
|  | Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік через ІАС “LOGICA” | Фінансове управління міськвиконкому | до 31 грудня |
| - S | Інформування щодо затвердження міською радою рішення про бюджет Малинської територіальної громади на 2022 рік через ІАС “LOGICA” | Фінансове управління міськвиконкому | В одноденний термін після прийняття рішення |
|  | Подання інформації, що міститься в затвердженому міською радою рішенні про бюджет Малинської міської територіальної громади на 2022 рік через ІАС “LOGICA” | Фінансове управління міськвиконкому | До 31 січня 2022 року |

Керуюча справами виконавчого комітету                                                                                            Ірина КОПИЛО